## تعليمات
لوحة متابعة مشاريع مراكز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية
كيفية استخدام هذا الملف:
1) عدّل البيانات في الأوراق التالية: بيانات_المشاريع، مستخلصات_ريف، مستخلصات_اعتماد، المناقلات، المستحدثات، المهام.
2) الخلايا ذات التظليل الأصفر الفاتح هي الخلايا المخصصة للتعديل العام.
3) الخلايا ذات التظليل الأخضر الفاتح هي أعمدة الروابط (رابط المستند) — الصقها كرابط ويب كامل يبدأ بـ https:// (مثل رابط من ريف، أو ون درايف، أو قوقل درايف، أو شير بوينت).
4) احفظ الملف بصيغة xlsx بعد التعديل.
5) افتح ملف لوحة المتابعة (dashboard.html) واضغط زر «تحديث البيانات من ملف إكسل» ثم اختر هذا الملف بعد حفظه.
6) ستتحدث اللوحة تلقائيًا بجميع الرسوم البيانية والجداول والروابط دون الحاجة لأي برمجة.
ملاحظات هامة:
- في ورقة «مستخلصات_ريف» اترك تاريخ أي مرحلة فارغًا إذا لم تصل إليها المعاملة بعد.
- في ورقة «مستخلصات_اعتماد» اختر الحالة من القائمة المنسدلة، وأدخل تاريخ دخول المستخلص في هذه الحالة بعمود «تاريخ الحالة الحالية» — ستحسب اللوحة عدد الأيام تلقائيًا حتى تاريخ اليوم.
- تأكد أن اسم المشروع في كل الأوراق مطابق تمامًا لاسمه في ورقة «بيانات_المشاريع» (العمود A).
- أعمدة الروابط اختيارية: إن تُركت فارغة يظهر رمز المستند باهتًا وغير قابل للنقر في اللوحة.

## بيانات_المشاريع
اسم المشروع (مفتاح) | الاسم الكامل | الاستشاري | رقم العقد | حالة المشروع | تاريخ البداية | تاريخ الإيقاف | تاريخ الاستئناف | مدة التمديد (أيام) | تاريخ النهاية | قيمة المشروع (ريال) | نسبة الإنجاز (%) | رابط مستند بداية المشروع | رابط مستند إيقاف المشروع | رابط مستند استئناف المشروع | رابط مستند تمديد المشروع | رابط مستند قيمة المشروع
مركز جازان | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة جازان | مدارات | 230501170757 | متوقف | 2024-10-02 | 2025-08-21 |  |  |  | 25255534.38 | 50 | https://drive.google.com/file/d/1B8txxstdgOKwY2gvw18uY_kz-8Gdp-fn/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_a1bcUrvgPFCthrwX-o7v2aqdpBIZ1_B/view?usp=sharing |  |  | https://drive.google.com/file/d/1N5q5cyVwf8JCd9011lMFddeSa18MMZjR/view?usp=sharing
مركز عسير | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة عسير | مدارات | 230301108090 | جاري | 2024-03-05 | 2024-11-26 | 2026-08-03 | 660 | 2026-12-25 | 22998532.08 | 40 | https://drive.google.com/file/d/14vhbGQwKwItKGhVFUl_kT3g3M93e-C3l/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1q5AIm1VqQJfHo5NguuA6UQbaotQ3QozJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-cii5zYBZkJ07a0rLICyuHwiWeP8rFas/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1f7N1op0Eq2aUvSpdM-TGCMMRr9-X5mVL/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1pDnGVol0Stj4ebDo6i0vFBRjEBiWEpun/view?usp=sharing
مركز الباحة | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة الباحة | مدارات | 230301102765 | متوقف | 2025-01-16 | 2026-06-24 |  | 180 |  | 24104000 | 40 | https://drive.google.com/file/d/1nARHrgke1O2BEiW9tIusnii-LKwqzD5U/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1PymrMki7xMZ9VIMGigMtT7qDyl6Upr9z/view?usp=sharing |  | https://drive.google.com/file/d/1hKpH8veuopPR0hdGnnly4ai3pSGvD6Tl/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1U3hBMOJpWuj9LVJb6wOFWWs_SLNnNYV1/view?usp=sharing
مركز القصيم | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة القصيم | المنظور الشامل | 230501006980 | جاري | 2023-08-24 | 2023-12-02 | 2026-05-18 | 943 | 2027-03-24 | 25274607.21 | 40 | https://drive.google.com/file/d/1bE_ykNzdTEqS6It0bCFnIML01-Z83FWb/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1NOvEKBn3MXEBZ_yVJ1-9Z1O0Pkv0aH8Z/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ULLAfUdGGLzvnN_VjYMZ6WOfrZlfn6At/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1evTvz6TvZtqlsIb6XvJAWgoN6wIhBv-J/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mKpDaFN0c2vohsgeW69CaFX0vF4VZNDs/view?usp=sharing
مركز حائل | إنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمنطقة حائل | المنظور الشامل | 230701015615 | جاري | 2026-01-19 |  |  |  | 2027-01-18 | 25210660.79 | 20 | https://drive.google.com/file/d/1s5z8HH1EHfRBKA-53c3iA3hbl1SstCDB/view?usp=sharing |  |  |  | https://drive.google.com/file/d/1FlN_PRCd-WPnMuTJxIjFxdQ9A2AHQNZU/view?usp=sharing

## مستخلصات_ريف
اسم المشروع | رقم المستخلص | مبلغ المستخلص (ريال) | تاريخ رفع الطلب (ألفا ديم) | تاريخ مكتب إدارة المشاريع (ريف) | تاريخ مراجعة 1 الاستشاري | تاريخ مراجعة استلام الاستشاري (مهندس الموقع) | تاريخ مراجعة 2 الاستشاري | تاريخ مراجعة إدارة المشاريع (ريف) النهائية | رابط المستخلص في ريف | رابط الحصر في ريف
مركز جازان | 10 | 4936942.4 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | https://portal.reefpmo.com/project-requests/ce5c1346-474b-4e64-a50f-25815ab4e639/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/48691b48-5acf-49bf-a6d4-9cf86fa55b96/details
مركز عسير | 3 | 5497905.12 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | https://portal.reefpmo.com/project-requests/7f9e4d58-95cd-461a-aa7d-f2da52405fd3/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/2cabddac-56aa-4b16-b252-282e675107f5/details
مركز الباحة | 8 | 5077174.25 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | https://portal.reefpmo.com/project-requests/78bd135c-98fb-4080-8cf1-067b251a8655/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/a1a86177-6701-4955-adc9-d499434ca0db/details
مركز القصيم | 5 | 5274266.15 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | https://portal.reefpmo.com/project-requests/3f0a56a4-4ce5-4ae9-8757-6dd7560e0d4d/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/e8ecdb8c-bd3e-4311-be26-a2c3d0d15389/details
مركز حائل | 2 | 1110858.59 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | https://portal.reefpmo.com/project-requests/4fb39237-e170-419a-b845-0814e662a49c/details | https://portal.reefpmo.com/project-requests/97668d7c-5046-430d-9c6f-1745d92675d0/details

## القوائم (hidden)
جاري | تسجيل مطالبة (إرسال الطلب)
متوقف | إرفاق شهادة الإنجاز (قبول الطلب)
تدقيق المطالبة (قبول الطلب)
اعتماد المطالبة
تسجيل أمر صرف (إرسال)
اعتماد مدير الإدارة المالية لأمر الصرف
اعتماد صاحب الصلاحية النهائي لأمر الصرف
اعتماد المراقب المالي لأمر الصرف
أمر صرف معتمد - مطالبة معتمدة
تسجيل أمر دفع (إرسال)
اعتماد مدقق أمر الدفع
اعتماد مدير الإدارة المالية لأمر الدفع
اعتماد صاحب الصلاحية النهائي لأمر الدفع
اعتماد المراقب المالي لأمر الدفع
تحويل أمر الدفع لوزارة المالية
تم الصرف

## مستخلصات_اعتماد
اسم المشروع | رقم المستخلص | رقم المطالبة | مبلغ المستخلص (ريال) | الحالة في منصة اعتماد | تاريخ الحالة الحالية | رابط مستندات المستخلص
مركز جازان | 1 |  | 524423.48 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1fumrGa8qHBZoewEo_4ibVDY8F9OopHdU/view?usp=sharing
مركز جازان | 2 |  | 598669.88 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1v5cXTIdztu5xePwvE7BUfxiVzlZOcU6q/view?usp=sharing
مركز جازان | 3 |  | 1426602.6 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1E6-M4zeXRjXHpJ3yZ7trKob_a_MrTiDb/view?usp=sharing
مركز جازان | 4 |  | 392689.25 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1_7NKdQkkffslotxBNRcwaWQAwGhw37KP/view?usp=sharing
مركز جازان | 5 |  | 352176 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1cw6LmBH0gwFSLTnMvOLlBnAz4UzcfO5t/view?usp=sharing
مركز جازان | 6 |  | 537444.94 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1ICb21GefBFWiqUwNaqzvchKPyHCHQBHJ/view?usp=sharing
مركز جازان | 7 |  | 593042.7 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1LmkxYcsf4Cv709qAQL4ofGKttVQvk2-j/view?usp=sharing
مركز جازان | 8 |  | 923980.9 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1gFVYsV_5dY36b-Qsy7Z6fkbE_6KEfKo8/view?usp=sharing
مركز جازان | 9 | 260802063096 | 1967626.35 | تحويل أمر الدفع لوزارة المالية | 2026-09-07 | https://drive.google.com/file/d/12wW9lGJStBfz5lxPPEZotO8GHpeX3ZgP/view?usp=sharing
مركز جازان | 10 | 260902033089 | 4936942.4 | تسجيل مطالبة (إرسال الطلب) | 2026-09-09
مركز عسير | 1 |  | 2153887.79 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1ygyKk-ujqAmh1hlnWIYlg5DGL2dHqqt1/view?usp=sharing
مركز عسير | 2 |  | 1770714.23 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1aIcMUN_RjdUIxxVPfk493rUsKmcvQ59f/view?usp=sharing
مركز عسير | 3 |  | 5497905.12
مركز الباحة | 1 |  | 20305.69 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1RD4fJUhd2orKZ5yJcdYXvnhJ_TflUGEs/view?usp=sharing
مركز الباحة | 2 |  | 149789.57 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1SFaccaBKkF_krQnF0iJyH_pua8dYXSoJ/view?usp=sharing
مركز الباحة | 3 |  | 254014.1 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1Zb9wrOEGG38ZJUFM1PAsP46G0ABcAQiM/view?usp=sharing
مركز الباحة | 4 |  | 1317129.67 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1s18cywprcVoJ5246uJCirorIhLF2Ct6B/view?usp=sharing
مركز الباحة | 5 |  | 326492.99 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1JB7Dxg9u0ZIsAQ2fis1RCfLyJkJt0gOH/view?usp=sharing
مركز الباحة | 6 |  | 1815207.98 | تم الصرف | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1ETMJJaCim3nqn2VjClRgvvxCHdoXG6eX/view?usp=sharing
مركز الباحة | 7 | 260802022985 | 1863006.96 | تحويل أمر الدفع لوزارة المالية | 2026-08-24 | https://drive.google.com/file/d/1eiYyeP89_88-mEqwYfJAu2KMUie_p58Y/view?usp=sharing
مركز الباحة | 8 |  | 5077174.25
مركز القصيم | 1 |  | 497941.68 | تم الصرف | تم الصرف | https://drive.google.com/file/d/1X7mjKqWPk5-ECdT4YtXZfP2bNy2rQ1ha/view?usp=sharing
مركز القصيم | 2 |  | 737819.1 | تم الصرف | تم الصرف | https://drive.google.com/file/d/1c_pmnuYZqwQYMzbRwzigD6gJdtfNcyox/view?usp=sharing
مركز القصيم | 3 | 260702176464 | 574474.8 | تم الصرف | تم الصرف | https://drive.google.com/file/d/1m8CJAkDxZiKIl5QXp9SzmiBt5mDo4TBd/view?usp=sharing
مركز القصيم | 4 | 260802068601 | 1891465.9 | اعتماد صاحب الصلاحية النهائي لأمر الصرف | 2026-09-07 | https://drive.google.com/file/d/1OCqZ1HProvyCzUfEKxWsht3FYn8fXjLH/view?usp=sharing
مركز القصيم | 5 |  | 5274266.15
مركز حائل | 1 | 260802087114 | 828053.83 | اعتماد صاحب الصلاحية النهائي لأمر الصرف | 2026-09-09 | https://drive.google.com/file/d/1DlMynKHwtQ0gJnfIIRWXUZbr-ScVJ9Xj/view?usp=sharing
مركز حائل | 2 |  | 1110858.59

## المناقلات
اسم المشروع | رقم المناقلة | مبلغ المناقلة (ريال) | الإجراء الحالي | رابط المستند
مركز جازان | 1 | 970791.18 | بانتظار عكس المناقلة على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/10TX6uxTy_ZIgBQUhd67FxhF6WtFjMcyY/view?usp=sharing
مركز عسير | 1 | -1457.31 | تم عكسها على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1_OZVJhxRsUmW9frCUoeElMmithZX2EvH/view?usp=sharing
مركز عسير | 2 | -10.61 | بانتظار عكس المناقلة على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1_tQc8ArqbcNbUiYfPNruqv3B-ZwKzRNk/view?usp=sharing
مركز الباحة | 1 | 1159386.63 | بانتظار عكس المناقلة على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1DckjxD9TX_mbavDyQNC7tr2X_xQYpIuN/view?usp=sharing
مركز القصيم | 1 | 2274607.21 | بانتظار عكس المناقلة على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1rZ_YUd0-kg0nq5JVxuOuBi5990T6Vhs7/view?usp=sharing
مركز حائل | 1 | 2233085.79 | بانتظار عكس المناقلة على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1Ts8Pn85Xhn71QYcWYKGml4SZXY6RFBMk/view?usp=sharing

## المستحدثات
اسم المشروع | رقم المستحدث | مبلغ المستحدث (ريال) | الإجراء الحالي | رابط المستند
مركز جازان | 1 | 1291643.2 | بانتظار عكس المستحدث على منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1vw5W2XhyJRwZX7D5FHGy6h6oi8y_6bN_/view?usp=sharing
مركز عسير | 1 | 2265354.64 | بانتظار تعميد البنود المستحدثة
مركز الباحة | 1 | 1104000 | تم عكس البنود المستحدثة في منصة اعتماد | https://drive.google.com/file/d/1hKpH8veuopPR0hdGnnly4ai3pSGvD6Tl/view?usp=sharing

## المهام
اسم المشروع | التاريخ | المهمة / الإجراء
مركز جازان |  | عكس المناقلة في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
مركز جازان |  | عكس المستحدث في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
مركز عسير |  | عكس المناقلة 2 في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
مركز عسير | 2026-09-04 | متابعة تعميد المستحدث مع مدة التمديد 6 اشهر(25221980) 1447/12/01- التحديث: الطلب لدى لجنة فحص العروض
مركز عسير | 2026-09-04 | عدم إمكانية رفع م3 بسبب ان العقد تحت التعديل في منصة اعتماد
مركز الباحة |  | عكس المناقلة في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
مركز الباحة | 2026-09-11 | عدم إمكانية رفع م8 بسبب ان العقد تحت التعديل في منصة اعتماد
مركز القصيم |  | عكس المناقلة في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
عكس المناقلة في منصة اعتماد (إدارة المشتريات والعقود)
مركز حائل | 2026-09-08 | تم ارسال خطاب من ريف بطلب تمديد العقد للجنة فحص العروض (482555002) 1448/04/02